第一季度月度计划

### Q1（筹备期）月度执行计划

团队配置：

技术负责人（T）：1人

开发工程师（D1-D2）：2人

运维工程师（O）：1人

运营经理（OP）：1人

运营专员（OP1-OP2）：2人

商务负责人（B）：1人

#### 第1个月：技术基建与团队搭建

| 任务 | 负责人 | 协作者 | 交付成果 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司注册与银行开户 | B | - | 营业执照、银行账户 | 第1周 |
| 办公场地租赁与装修 | B | OP | 签署租赁合同、基础办公环境 | 第2周 |
| H100服务器租赁与部署 | O | T | 4台H100上架，网络调试完成 | 第3周 |
| vGPU虚拟化环境搭建 | T | D1-D2 | 支持8个vGPU实例的调度系统 | 第4周 |
| 团队入职与培训 | T, OP, B | - | 岗位职责文档、技术培训完成 | 第4周 |

#### 第2个月：系统开发与测试验证

| 任务 | 负责人 | 协作者 | 交付成果 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API服务框架开发 | T | D1-D2 | 支持任务提交、状态查询的API接口 | 第5周 |
| 监控与计费模块开发 | D1 | O | 资源利用率仪表盘、计费逻辑 | 第6周 |
| 压力测试与SLA验证 | O | T | SLA≥99.5%，并发支持≥100任务 | 第7周 |
| 种子客户招募（免费试用） | B | OP1-OP2 | 签约20家测试客户 | 第8周 |

#### 第3个月：市场验证与商业化准备

| 任务 | 负责人 | 协作者 | 交付成果 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户反馈收集与系统优化 | OP | T, D1-D2 | 修复Top 10问题，NPS≥7 | 第9周 |
| 付费测试启动（5家客户） | B | OP | 验证定价模型（vGPU月租≥5万元） | 第10周 |
| 商业计划书（BP）初稿 | B | T, OP | 完成融资版BP | 第11周 |
| Q1复盘与Q2规划会 | T, OP, B | 全员 | 输出Q2执行方案 | 第12周 |

### 关键协同机制

每日站会：

技术组（T+D1-D2+O）同步开发进度。

运营组（OP+OP1-OP2）同步客户反馈。

风险预警：

若H100部署延迟（O→B），启动备用IDC机房方案。

若客户招募不足（B→OP），追加线上广告投放。

### Q1交付成果清单

技术：vGPU调度系统（支持8实例）、API服务框架。

市场：20家测试客户（含5家付费），NPS≥7。

财务：成本≤150万元（含H100租金68.4万+薪资31.5万）。